Pressupostos participatius Zona de la Vella 2017

MEMÒRIA

ÍNDEX

- INTRODUCCIÓ

- FASE INFORMATIVA

- FASE ELABORACIÓ DE PROPOSTES

- FASE VOTACIÓ DE PROPOSTES

  - RESULTATS QUANTITATIUS

  - RESULTATS QUALITATIUS

  - PROJECTES GUANYADORS

  - RETORN

- AVALUACIÓ

  - AVALUACIÓ I CONSIDERACIONS ADDICIONALS

  - COSTOS DEL PROCÉS

- ANNEXES

- INTRODUCCIÓ

Aquest any s’ha executat la tercera edició del Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Vic, projecte que enguany afecta la zona de la Vella, als barris del Remei, Sucre, carrer Sant Pere, Seminari Vell i la Guixa.

La primera edició dels Pressupostos Participatius es va fer com a prova pilot a tota la ciutat. De totes maneres, l’any passat, 2016 l’equip de govern va determinar que la divisió de la ciutat en les tres zones de la Festa Major (zona verda, negra i vermella) era una bona estratègia per aconseguir que la gent sentís més propi aquest procés d’elaboració i votació de propostes per a la millora dels seus barris. Al donar-li una dimensió territorial més petita i fer-ho de forma rotativa cada any en una de les zones ha permès poder posar en marxa estratègies de proximitat i arribar millor a la ciutadania que habitualment no forma part d’aquests espais de participació impulsats des de l’Ajuntament. A l’abril del 2016 es va fer el sorteig per determinar l’ordre de les edicions, amb el següent resultat:

- 2016 zona del Merma (verda)

- 2017 zona de la Vella (negra)

- 2018 zona del Nen (vermella)

Els objectius d’aquesta nova edició dels Pressupostos Participatius continuen sent l’ampliació i diversificació de la participació per tal de fer de Vic una ciutat el màxim d’inclusiva i accessible, així com l’augment de l’impacte en el territori treballant a partir de les necessitats i especificitats de cada una de les zones de la ciutat. Com explicarem amb detall en la secció d’avaluació, considerem que en aquesta edició hem assolit una diversificació molt significativa de la participació.

Els diners parteixen del pressupost ordinari, el qual implica que no hi ha restricció temàtica a l’hora de fer propostes i la partida enguany és de 150.000€. Les propostes són elaborades íntegrament per la ciutadania.

- FASE INFORMATIVA

En aquesta edició les associacions de veïns de la zona van ser l’òrgan de validació del procés i de les propostes. Inicialment, abans de començar el procés, es va fer una reunió per tal de decidir el paper de les entitats veïnals i la funció que tindrien al llarg del procés participatiu. Així doncs, a la finalització de cadascuna de les fases es feia una valoració i es concretava i validava la propera fase del procés.

Amb l’objectiu de despertar l’interès dels veïns i veïnes i apropar-los a les taules de participació, es van dur a terme una sèrie d’accions informatives. Per un costat, des de final de novembre del 2016 fins a mitjans de febrer del 2017, es van fer trobades amb entitats per informar del procés, buscar complicitats i treballar la seva futura implicació en les propostes. El resultat d’aquestes reunions va ser molt positiu, es van identificar persones de contacte, es van aclarir dubtes sobre el procés i es van crear sinèrgies.

Per altra banda es va dur a terme una campanya al carrer amb carpes informatives, roll-up explicatius, butlletes i hexàgons amb lones on es posava a coneixement públic el procés de participació. Aquestes accions estaven dirigides a arribar a la ciutadania no associada.

Es va entrevistar a 60 persones per si coneixien el procés i si tenien interès en participar. Se’n van inscriure 35 que volien rebre informació o participar. A més també es va informar a més d’un centenar de persones en els punts informatius que es van habilitat en aquesta fase informativa.

Infografia de la campanya informativa

Infografia de la campanya informativa

Infografia de la campanya informativa

- FASE ELABORACIÓ DE PROPOSTES

Durant el mes de març es va treballar intensivament en el recull de les propostes de la ciutadania. Durant les primeres tres setmanes del mes es va realitzar una campanya online que va consistir en l’activació d’un lloc web amb un formulari per presentar propostes, una campanya a les xarxes socials (Facebook i Twitter) i la utilització de banners als mitjans de comunicació locals i web de l’Ajuntament. Les entitats veïnals també van ser claus en aquesta fase del procés com a promotors i difusors de propostes als seus barris.

Per altra banda, es van crear i distribuir cartells, fulletons i lones que es van exhibir en uns hexàgons informatius pels diferents barris de la zona de la Vella.

Hexàgon informatiu situat a la Rambla de l’Hospital

La presentació de propostes es va poder fer per dues vies:

- Per internet a www.decidim.vic.cat (propostes que requerien ser validades posteriorment per les persones participants a les sessions presencials durant el mes de març). 46 propostes (33%)

- En persona (presencialment, a les reunions amb veïnat i entitats). 92 propostes  (66%)

Per poder presentar una proposta calia estar empadronat a la zona de la Vella i ser major de 16 anys o bé ser una entitat, centre, comerç o recurs amb seu a la zona de la Vella. El procés va ser molt senzill: explicar una idea, justificar el motiu i escollir la via de presentació (en persona o per internet). Cada persona o entitat podia presentar tantes propostes com volia.

A les taules presencials d’elaboració de propostes hi van participar directa i activament 48 persones. D’aquestes, 8 eren persones que formen part d’associacions i que participen habitualment en els espais municipals. 9 persones procedents dels punts informatius al carrer també van contribuir a l’elaboració de propostes.

A més, de les taules de participació, es van fer sessions específiques a diferents espais. En aquestes sessions es va comptar amb la participació d’aquestes entitats i recursos:

- CAP Vic Sud (3 persones)

- UVic-UCC (15 membres de la Junta del Rectorat + 4 representants de l’ Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals)

- Consell d’Estudiants de la UVic (80 delegats de classe)

- ADFO (8 persones)

- Casal Claret (20 persones, dones del taller de català)

- 1 comunitat de propietaris

A través d’aquestes entitats i grups es va poder arribar a la implicació directa de 188 persones.

Pel que fa a la comunicació i xarxes socials, volem destacar aquests aspectes:

- 465 usuaris van accedir a la pàgina www.decidim.vic.cat en 30 dies i 702 sessions

- Durada mitja de les sessions: 52 segons. Tenint en compte que és una pàgina molt estàtica (no hi ha submenús) i que es llegeix ràpidament, és un bon resultat

- Campanya Facebook ADS i Twitter ADS activada 15 dies

A través d’aquest seguit d’accions (campanyes informatives als carrers, reunions múltiples, promocions en xarxes socials, etc.) es va aconseguir rebre un total de 138 propostes, les quals llistem a continuació.

|  | LLISTAT DE PROPOSTES FETES PELS VEÏNS I VEÏNES DE LA VELLA |
| --- | --- |
|  | Arreglar el Pla del Maset, neteja i millora. |
|  | Obrir nous espais el Centre Cívic, per la gent gran. |
|  | Acabar de construir el Centre Cívic de La Guixa. |
|  | Fer una vorera ample des de Vic a la Guixa per poder anar caminant i amb bicicleta. |
|  | Acabar d’arreglar el camí que va des del Club Patí fins a l’Escola Andersen. |
|  | Asfaltar el camí ral que va des de la sortida de la Guixa fins al Graell, igual que s’ha fet amb altres camins. |
|  | Millorar els espais de lleure: pista del costat de la gasolinera, parc de l’aranya, parc Balmes. Fer-los més grans i equipar-los millor. |
|  | Zona de pícnic amb ombres, taules i graelles per fer barbacoes. |
|  | Plaça de la Noguera: que no sigui un bloc de pisos. Zones verdes. |
|  | Avivar el Vic2: espais per entitats, associacions, botigues de proximitat com un mercat de km0. |
|  | Més bancs al carrer. |
|  | Obrir les escoles als barris. |
|  | Pintar un carril addicional de gir davant del parking de l’IES Jaume Callís per millorar la seguretat quan vens del c/ Bisbe Font Andreu i agafes l’Avda Olímpia per anar cap a la zona esportiva. També per millorar la seguretat dels usuaris que surten de l’aparcament i agafen l’avda Olímpia en direcció c/ Sagrada Família. |
|  | Pipins i caques de gos al Nadal. No hi ha papereres on poder llençar les deposicions. |
|  | Falten més papereres en general a tota la zona de la Vella. |
|  | Rambla Tarradellas: fer una illeta per millorar la circulació a la sortida cap a la carretera de la Guixa. |
|  | Rambla Tarradelles: treure la sorra i posar ciment Portland perquè ara no s’hi pot fer cap activitat (s’aixeca polseguera). |
|  | Entrada de l’aparcament de la Rambla Tarradellas: reduir-la per guanyar tros de plaça. |
|  | Prioritzar zones de passeig al Sucre. |
|  | Buscar espais i punts de cohesió amb les persones nouvingudes. |
|  | Projectes socials: els nens nouvinguts estan al carrer. |
|  | Entrades i sortides de pàrkings al Sucre. |
|  | Millorar el recorregut ambiental de l’anella verda. |
|  | Mas Tió: anant a peu a El Graell el camí queda embassat d’aigua i no es pot travessar. També passa anant cap a Malla. |
|  | Enllumenar la Plaça Gaudí. |
|  | Il·luminar millor la zona esportiva (camp de rubgy) |
|  | Estudiar tots els passos de vianants de la zona i veure on hi ha punts conflictius per millorar la seguretat viària. Canviar el color de les línies blanques. |
|  | Incrementar les minideixalleries: piles, bombetes... |
|  | Redistribuir els aparcaments de bicicletes i posar mecanismes de seguretat contra robatoris. |
|  | Fons comú de materials necessaris per les associacions i entitats quan volen fer activitats: taules, cadires, graelles... la idea és guardar-los en un espai municipal i seria que ho gestionés alguna àrea de l’Ajuntament (per exemple Manteniment). |
|  | Posar cistelles i porteries a la pista del costat de la Residència El Nadal. |
|  | Posar màquines per als joves com les que hi ha al c/ Alguer (Street Work Out). |
|  | Centre cívic al Sucre |
|  | Elements de Parkur per als joves al Sucre, darrera la residència del Nadal. |
|  | Més arbres i zones verdes i menys asfalt. |
|  | Repintar els passos de vianants perquè la pintura s’esborra. |
|  | Millora visual de la zona del Castell d’en Planes: més neteja (llaunes i deixalles a terra) i tallar les males herbes de les torres d’alta tensió. |
|  | Construcció d’ un skatepark que sigui un espai de reunió dels skaters. |
|  | Sistema de càrrega i descàrrega de 15 minuts gratuït pels veïns i veïnes de la Rambla Hospital (descarregar la compra del supermercat, encotxar/desencotxar persones grans o nadons...) a través de distintius especials pels veïns/es. A Barcelona ho fan a través d’un sistema de telèfon mòbil+vigilància+sancions. |
|  | Posar bandes de ressalt al carrer de la Ramada per limitat l’alta velocitat dels vehicles que accedeixen al carrer. |
|  | Sistemes d’aparcament a les zones blaves que beneficiïn els veïns/es de Vic. Així es potenciaria més el petit comerç. |
|  | Millorar la il·luminació al centre històric de la ciutat: c/ de la Riera, c/ de la Ramada i c/ Sant Miquel en particular. |
|  | Fer més atractiu el parc de can Forcada. Canvi visual que vagi acompanyat d’un canvi de concepte que permeti a la ciutadania passejar i gaudir d’estones d’oci i d’activitats culturals (aprofitant que la Farinera està allà al costat). POUM???? |
|  | Projectes socials per persones amb pocs recursos (persona que fa la proposta no viu a la zona de la Vella). |
|  | Posar els gronxadors de la Plaça Francesc Macià a la Plaça de la Noguera i potenciar la plaça per fer-hi activitats (15/03/2017) |
|  | Fer més amable el parc de Mª Àngels Anglada: posar-hi palmeres i mobiliari urbà en la línia de com era antigament (15/03/2017). |
|  | Abaratir el cost de l’entrada a la piscina per les persones jubilades. Aprofitant que l’Ajuntament ha donat diners al C. Patí Vic, fer-ho tant a l’ETB com al Patí (15/03/2017). |
|  | Situar les pilones del carrer de la Ramada de tal manera que la vorera no quedi estreta. Posar-hi un radar pedagògic (15/03/2017). |
|  | Plaça de la Noguera: zona de joc i esbarjo (online 16/03/2017) |
|  | Font a la pista esportiva del c/ de la Laura (online 16/03/2017) |
|  | Skatepark a la zona de la Vella (Casa Oficis 17/03/2017) |
|  | Pista de futbol (Casa Oficis 17/03/2017) |
|  | Reducció del preu del bus urbà per als joves i que el bus urbà arribi als polígons per poder-hi anar a treballar encara que no tinguis cotxe (Casa Oficis 17/03/2017) |
|  | Busos nocturns durant la Festa Major que duguin els joves des de les carpes fins a Vic sud o a altres barris que queden lluny de la zona esportiva. (Casa Oficis 17/03/2017) |
|  | Activitats nocturnes per a joves (Casa Oficis 17/03/2017). |
|  | Cinema a la fresca a l’estiu, per exemple a la Plaça de la Noguera. (Casa Oficis 17/03/2017). |
|  | A la zona de la Vella li falten parcs infantils i zones amb bancs on gaudir de l’entorn. Construiria un bon parc infantil amb sorrera i bancs per la gent i incús un petit escenari. Pràctic, net i segur, sense virgueries (online 18/03/2017). |
|  | Netejar els contenidors d’escombraries (online 19/03/2017) |
|  | Desplaçar el monument d’en Pladevall per millorar la seguretat al pas de vianants que va del c/ Enric Prat de la Riba als Habitatges Montseny. |
|  | Aparells d’exercici pels caminants o gronxadors al parc petit del c/ Rafel Gay de Montellà. |
|  | Posar gronxadors (si pot ser adaptats) al parc de la Noguera i més arbres. En general més equipaments a tots els barris. |
|  | UVic: Creació i connexió dels carrils bici que hi ha entre les instal·lacions universitàries: Torre dels Frares, Miramarges, zona esportiva i RUVIC. Instal·lació d’aparcaments de bicicletes que siguin robustos, coberts i segurs. |
|  | UVic: col·locar mobiliari urbà i elements esportius (taules de tennis taula) a la plaça de l’escultura a Verdaguer per fomentar la idea de campus i que l’alumnat disposi d’espais de treball oberts. |
|  | UVic: reurbanitzar el c/ Miquel Martí i Pol per tal de que disposi de voreres més amples i una petita plaça davant de l’entrada principal de la facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes. Aquest carrer és la via d’enllaç entre el Campus Torre dels Frares i Miramarges i hi ha molta afluència d’estudiants. |
|  | Uvic: Condicionar la zona d’estacionament del costat de l’institut. |
|  | Uvic: comprar i condicionar el terreny de davant de l’edifici F per crear zones d’estacionament i evitar l’entrada de vehicles a la ciutat. |
|  | UVic: Instal·lar petits contenidors de recollida selectiva prop dels campus universitaris. |
|  | Uvic: arreglar voreres perimetrals del Campus Miramarges (c/ sagrada Família i c/Miquel Martí i Pol). |
|  | UVic: rear rutes saludables a la zona universitària, degudament senyalitzades, per promoure l’activitat física, la salut i el benestar i reduir el sedentarisme. |
|  | Uvic: Col·locació de cartells identificatius de les espècies vegetals plantades per tal de promoure l’educació ambiental. |
|  | Consell d’estudiants de la UVIC: Posar llums i font a les pistes del costat de la RUVIC. |
|  | Consell d’estudiants de la UVIC Més places d’aparcament entorn al Campus o condicionar els aparcaments de sorra dels voltants. |
|  | Consell d’estudiants de la UVIC Arreglar les voreres que envolten la universitat. |
|  | Consell d’estudiants de la UVIC Pintar les línies al terra davant de la facultat de Ciències i Tecnologia (c/ de la Laura). |
|  | Consell d’estudiants de la UVIC Col·locar contenidors de deixalles al voltant de la RUVIC. |
|  | Podar i esporgar arbres al c/ Montseny i al Pep Ventura. |
|  | Posar aparells de gimnàs per gent gran al parc de davant de la Peugeot. |
|  | Reduir la velocitat dels cotxes al c/ Rafel Gay de Montellà posant ressalts, passos zeba, semàfors, el que sigui. |
|  | Alhambrada de la Peugeot. |
|  | Posar bancs per seure al carrer que va de la ctra de la Guixa als Habitatges Montseny (Lidl). |
|  | Posar terra o cobrir d’alguna manera els forats on hi ha plantats els arbres perquè la gent camina i hi posa el peu i es pot fer mal. |
|  | Actuacions per millorar la convivència dels veïns i veïnes: més agents cívics, cursos, “formació”... |
|  | Equipar amb porteries la pista davant del Nadal i anivellar-la perquè s’inunda. Hi juguen els nens perquè els estudiants de la UVic “monopolitzen” la del parc d’Occitània i els nens més petits han d’anar davant a la del Nadal. |
|  | Potenciar el comerç al Sucre. |
|  | Aparcaments per bicicletes. |
|  | Fer un pas de vianants al c/ Bisbe Font Andreu a la sortida del caminet que ve des del c/Pare Rambla ja que els dos passos de vianants que hi ha al c/ Bisbe Font Andreu estan molt lluny d’aquesta sortida i molts nens travessen pel mig del carrer. |
|  | Aplanar la zona verda que queda entre els carrers Bisbe Font Andreu, c/Pare Rambla i Avda Olímpia per a que els veïns i veïnes, si és el cas, en puguin fer la neteja (hi ha porqueria, molta pols i serps). Al voltant d’aquesta zona verda hi ha 10 blocs de pisos. |
|  | Més zones amb aigua (cileta). |
|  | Posar gronxadors a la Plaça de la Noguera i un terra tou per a que els nens no es facin mal quan cauen. |
|  | Més fonts |
|  | Activitats per a noies d’entre 12 i 16 anys a l’estiu: costura, pintura, música... |
|  | Casals d’estiu a l’agost. |
|  | Activitats per nens d’entre 1 i 3 anys durant l’any (per famílies que no poden pagar l a guarderia). |
|  | Parcs amb zones de pícnic |
|  | Posar terres tous als parcs infantils. |
|  | Una font al Nadal. |
|  | Les places d’aparcament de la Rambla Hospital estan massa a prop del carril de circulació i les persones que van amb cadira de rodes han de parar la circulació per baixar. |
|  | Pintar els passos de vianants de la Rambla Hospital. |
|  | Omplir les llambordes o pavimentar el c/ St. Pere |
|  | Pavimentar o anivellar (eliminar graons) de la Plaça Sta Cecília, que és l’accés principal de l’ADFO. |
|  | Senyalitzar (a terra o amb senyal vertical) les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha davant de l’entrada principal de l’ADFO. |
|  | Millorar la il·luminació als voltants de l’entrada principal de l’ADFO. |
|  | Arreglar l’espai amagat que hi ha entre la Plaça Santa Cecília i l’entrada principal de l’ADFO ja que s’hi troben pixats, excrements, llaunes, brutícia i és un punt de venda de droga. |
|  | Reducció de la velocitat a l’Avinguda Olímpia (de l’IES Jaume Callís fins a l’ Escola Andersen) i posar més passos de vianants ja que els dos que hi ha estan molt separats entre si (farmàcia i alberg). |
|  | Millorar la visibilitat al pas de vianants del c/ Miramarges davant del Fitness ja que si hi ha cotxes aparcats és difícil veure els vianants que travessen o volen travessar. |
|  | Asfaltar o aplanar l’aparcament del Sucre (recinte firal). |
|  | Fer un estudi de les rampes dels passos de vianants ja que n’hi ha de molt inclinades (per exemple la del c/ Torras i Bages tocant al c/ St. Segimon). També les rampes d’alguns comerços com el BBVA o la farmàcia del c/ Morgades. |
|  | Per què el carril bici de la Rambla Sant Domènech (davant de l’EASD) va al revés (els cotxes baixen i el carril bici és de pujada) i per què els carrils de circulació després del semàfor no coincideixen amb els d’abans. |
|  | Per què no funcionen les dutxes de la zona de caravanes (darrera l’alberg)? |
|  | Fer rampa d’entrada a l’Orfeó per donar dignitat a les persones amb mobilitat reduïda (que ara han d’entrar per la porta del darrera). |
|  | Adaptar el WC del centre cívic de la Guixa: fer-lo més gran i que la porta sigui corredera. |
|  | Habilitar el local que hi ha annex al centre cívic (antic local de joves) per a la gent gran. Que sigui acollidor i prou polivalent per fer-hi altre tipus d’actes: aire condicionat/calefacció, mobiliari acollidor, tv, tendal. |
|  | Fer pedagogia del reciclatge: dir què va a cada contenidor i posar-ho en diferents idiomes. |
|  | Condicionar el local de l’AAVV del Sucre per fer-hi activitats i tallers. |
|  | Contractar un dinamitzador que rotativament als diferents barris de la Vella organitzi diferents activitats els centres cívics o als locals de les AAVV. |
|  | Recinte per gossos al Nadal (no pipican). |
|  | Parc infantil a la zona del Nadal. |
|  | Biblionews. |
|  | Posar gronxadors a la Plaça de la Noguera i un terra tou per a que els nens no es facin mal quan cauen. |
|  | Dinamitzar el comerç al c/ del Remei. |
|  | Dinamització comercial al Remei, Sucre i La Guixa. |
|  | Fer zones verdes a la zona dels Habitatges Montseny. |
|  | Arreglar i condicionar l’antiga masia de La Sínia com a ateneu o casal de barri. |
|  | Crear una zona verda i espai d’horts davant de l’escola la Sínia, on hi ha un solar no edificat. |
|  | Formació d’agents comunitaris de salut. Persones reconegudes i valorades de la comunitat que es formen i capaciten per orientar la seva comunitat en temes de salut. |
|  | Crear una xarxa de voluntaris per fe reforç educatiu a nens i nenes de les escoles. |
|  | Treballar valors i hàbits saludables amb els nens a partir d’un agrupament escolta estable al Remei i que facin activitats el cap de setmana. |
|  | Crear al barri del remei un punt d’atenció per a joves de 12 a 18 anys que estigui ubicat fora dels centres educatius i de salut en el hi hagi un infermer/a i un psicòleg/a que atenguin els joves en aspectes de salut: salut sexual i reproductiva, bullying, drogues, trastorns alimentaris... |
|  | Tallers de millora del benestar emocional de les persones. |
|  | Crear una xarxa estable de voluntariat d’acompanyament a la gent gran. El CAP Vic Sud té ben identificades persones grans que viuen soles amb poc suport familiar i amb necessitats no cobertes. Reforçar la feina de necessitats ocultes que ja fa ASHES. |
|  | Festa de la salut comunitària per ensenyar i mostrar a la comunitat el que es porta a terme des de diferents col·lectius. |
|  | Tallers d’atenció a la salut bucodental dels nens i nenes. La salut bucodental dels infants és precària i cal un pla integral de prevenció que treballi des de diferents àmbits; educatiu, salut i comunitari. |
|  | Organitzar un mercat del trasto. |
|  | Organitzar activitats a les tardes d’hivern a la Plaça Pilarín Bayés. |
|  | Casal d’estiu gratuït per nens i nenes del barri del Remei i arribar a acords amb entitats esportives del barri. |
|  | Parc infantil a la zona verda que hi ha entre la N-152 i l’entrada a la rotonda del c/ Sagrada Família des del Parc de Santi Ylla. |
|  | Posar bancs als semàfors. |
|  | Més papereres a la zona esportiva |

Aquestes propostes ciutadanes van passar a ser valorades tècnicament pels diferents departaments de l’Ajuntament per tal de determinar la seva viabilitat tècnica i econòmica. El resultat va ser:

- 85 propostes van ser rebutjades

- 53 propostes van ser aprovades (i posteriorment van ser agrupades en 19 propostes)

| PROPOSTES REBUTJADES - MOTIU | NÚMERO PROPOSTES REBUTJADES |
| --- | --- |
| Manteniment | 14 |
| Obra nova / supera pressupost | 7 |
| No responen a cap criteri prioritari | 15 |
| Ja estan previstes en pressupost municipal | 16 |
| No és competència municipal | 13 |
| Són projectes que condicionen altres pressupostos | 3 |
| No s’ha acabat de concretar el projecte (ambigüitat) | 6 |
| Es poden incloure en els plans en redacció | 10 |
| Propostes d’altres zones | 1 |
| TOTAL | 85 |

PROPOSTES FINALISTES

Totes aquestes propostes, així com les que consideràvem tècnicament finalistes es van passar als representants de les associacions de veïns. S’havien concretat 20 propostes per passar a votació. A la reunió de validació, per unanimitat, es va retirar una de les propostes que es va considerar poc realista, difícil de portar a terme i de comprovar resultats. Així mateix, es va modificar alguns dels aspectes d’una altra proposta.

El resultat va ser:

Les 19 propostes que van passar a la fase de votacions van ser:

- Cohesió veïnal

La majoria d’entitats veïnals tenen identificats problemes similars, bàsicament vinculats amb el relleu generacional i amb la dificultat d’incorporar persones procedents d’altres cultures. De la mateixa maneres, als diferents barris, també costa de trobar espais de relació i trobada entre cultures.

La proposta pretén crear espais de relació i apropament entre cultures diferents i implicar nous perfils a les associacions de veïns de la zona de la Vella.

Aquest projecte es construirà i se li donarà forma a través del debats amb les entitats veïnals, associacions de persones nouvingudes i ciutadania en general de la zona de la Vella que, conjuntament amb l’Ajuntament, proposaran un projecte concretat en accions i es buscarà la dinamització i l’impuls del projecte durant un any.

Els costos econòmics del projecte estaran vinculats a la contractació externa de dinamitzadors i a la realització d’activitats.

Pressupost total						60.000€

- Bibliolleure

Per donar una nova vida als llibres, fomentar la lectura i recuperar la memòria històrica es proposa ubicar, a tres espais de lleure de la zona de la Vella, elements tipus quiosc on tothom que vulgui hi pugui deixar llibres que ja ha llegit, se’n pugui endur d’altres que siguin del seu interès o pugui llegir-los allà mateix.

Aquests espais d’intercanvi de llibres i foment de la lectura estaran vinculats a la nova biblioteca, a la UVic i a l’associació de veïns del Seminari Vell, que seran els qui obriran i tancaran el quiosc i el dinamitzaran en determinades èpoques de l’any.

La ubicació dels tres bibliolleure és:

- Parc Balmes: on ja hi havia l’antiga caseta dels llibres que feia la funció de biblioteca a l’espai públic. Aquest espai estarà vinculat i dinamitzat per la Biblioteca Joan Triadú.

- Parc d’Occitània: Aquest espai estarà vinculat i dinamitzat per la UVic

- Parc de Maria Àngels Anglada: espai vinculat i dinamitzat per l’Associació de veïns del Seminari Vell.

Pressupost total							53.000€

- Fons comú de materials per a entitats i festes

Les entitats veïnals de la ciutat organitzen activitats i festes al llarg de l’any als diferents barris de la ciutat. Per a portar a terme aquests actes, les associacions de veïns de la zona de la Vella proposen crear un fons comú de materials que estigui a disposició de les entitats. El material serà propietat de l’Ajuntament i es cedirà a les associacions prèvia reserva a través del sistema habitual.

Al fons comú de material hi haurà:

- 50 taules

- 180 cadires,

- graelles, olles, fogons,

- 1 entarimat de 20m2

- 2 carpes  de 3 X 3m

- 1 equip de so

- 1 projector

- 1 ordinador portàtil

- 1 pantalla gran per fer cinema a la fresca.

La cessió del material estarà gestionada per la regidoria de Cultura i la de Manteniment. Tot i així, la cessió del material no implica el transport.

Pressupost total							21.500€

- Senyalització d’arbrat singular

L’Ajuntament disposa d’un inventari d’arbres i arbres d’interès singular. Es tracta d’un recull dels arbres i arbredes que, per raons d’alçada, perímetre, gruix, edat, raresa, representativitat, tenen alguna excepcionalitat dintre del conjunt de l’arbrat del terme municipal de Vic.

La proposta planteja la senyalització sobre el terreny dels exemplars que es troben a la zona de la Vella, per afavorir el seu coneixement i ser una eina de divulgació i informació ambiental.

La senyalització consistirà en una fita informativa amb:

- Nom de l’arbre

- Nom comú de l’espècie

- Nom científic de l’espècie

- Característiques que el fan excepcional

- Codi QR que permeti accedir a una fitxa amb més informació específica de l’arbre, història, localització, dimensions...

Pressupost total						8.400€

- Millora de l’anella verda

L’anella verda de Vic és un circuit natural al voltant de la ciutat, articulat per un grup d’enclavaments d’alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural, i que permet valorar ambientalment i sociocultural la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal. És un llarg trajecte, d'uns 32 quilòmetres de traçat, que encercla tota la ciutat, amb una gran part del circuit que passa per la llera dels rius de la ciutat el Gurri i el Mèder. Les diferències paisatgístiques que s’observen al llarg d’aquest recorregut permeten que tothom pugui gaudir-ne.

Una part del recorregut de l’anella verda passa per la zona de la Vella. En aquesta zona es proposen diferents actuacions:

- Instal·lació d’una font d’aigua potable a la zona del Nadal, al costat del recorregut de l’anella.

- Eliminació de senyalitzacions obsoletes i en mal estat.

- Millora de la senyalització existent en concret 2 panells informatius al pou de glaç i al recorregut del Mèder.

- Instal·lació de 2 faristols informatius nous a la zona de Sant Martí de Sentfores, a la pineda del Pujolar i a la l’ermita de Sant Sixt.

- Instal·lació de 6 panells informatius de l’anella verda, amb un plànol de situació i global de tot el recorregut i informació d’interès sobre aquest recorregut. Es proposen 6 ubicacions diferents, en accessos i cruïlles.

- Arranjament de les escales de la font del Ferro a la Guixa.

PRESSUPOST:  14.400 €

- Remodelació del parc de can Forcada

El parc de can Forcada és un espai cèntric de la ciutat on hi ha: mobiliari urbà, una escultura i jocs infantils. Tot i així el veïnat considera que és un espai poc atractiu i que no propicia passejar-s’hi, estar-s’hi i, a més, no està prou connectat amb l’entorn.

La proposta consisteix en:

- Condicionar el terra del parc amb sauló

- Pavimentar amb cautxú la zona de jocs

- Posar-hi nous jocs infantils

- Millorar la il·luminació

- Col·locar una tanca de protecció

Pressupost total				82.198,03€

- Intervenció i millora del parc de M. Àngels Anglada

El parc és un espai privilegiat del centre històric per la ubicació i la història vinculada al seminari i a l’escriptora vigatana M. Àngels Anglada. Actualment el parc funciona com a pati de l’Institut del Teatre i com a espai d’oci, on s’han ubicat terrasses de bars i restaurants i s’hi han fet remodelacions per endreçar l’espai.

La proposta preveu ubicar al parc:

- Urbanització del parc

- Jardineria

- Mobiliari urbà

- Escenari

- Una font

- Jocs infantils

Tot l’equipament que s’hi instal·li s’ha de poder retirar en el moment que s’iniciïn les obres del Seminari Vell.

Pressupost total						136.070,55€

- Millora de l’accessibilitat de la plaça Santa Cecília

La plaça Santa Cecília és una de les entrades a la seu de l’ADFO. Aquest accés no és accessible per a tothom, principalment per a persones que tenen mobilitat reduïda. El passatge que connecta la plaça amb la seu de l’entitat té poca il·luminació, fet que dificulta encara més l’accés dels usuaris i persones que van a l’ADFO.

La intervenció consisteix en:

- Remodelar la plaça Santa Cecília amb lloses de pedra

- Instal·lar lluminàries al passatge d’accés a l’ADFO

Pressupost total: 				51.194,79€

- Millora de l’enllumenat i pavimentació perimetral de la plaça Gaudí

La plaça Gaudí no està completament urbanitzada, tal com preveia el projecte inicial. Falta acabar la urbanització de la vora, entre la zona pavimentada i la zona de sorra, per evitar que quan plogui l'aigua no porti la sorra de la plaça cap al carrer de la Ramada i els embornals. També falta acabar la xarxa d’enllumenat de la plaça.

La intervenció consistirà en:

- Millorar la xarxa d’enllumenat de la plaça

- Fer un nou paviment perimetral i crear una recollida d'aigües pluvials a la part baixa de la plaça amb un pou sorrer connectat a la xarxa de clavegueram.

- Augmentar el mobiliari urbà

Pressupost total						80.044.96€

10-Condicionar la zona d’estacionament de l’IES Jaume Callís i millorar-ne la seguretat dels accessos

A les hores d’entrades i sortides de l’lES Jaume Callís es generen situacions de perill a causa de l’acumulació de cotxes, de vianants, autobusos, motos i bicicletes que es concentren a la mateixa zona en molt poc temps.

Per millorar la seguretat de conductors i vianants, la intervenció preveu:

- Millorar i modificar l’entrada i sortida de vehicles de l’aparcament

- Adequar i millorar el terra de la zona d’aparcament amb sauló

- Canviar la ubicació de la parada d’autobús i de l’aparcament de motos

Pressupost total:						42.811,81€

11- Connexió de carrils bici a la zona universitària i prova pilot d’aparcaments segurs per a bicicletes

Vic disposa d’una xarxa important de carrils bici que es van adequant a mesura que es van fent intervencions urbanístiques. Moltes vegades, la connexió entre carril bicicleta és complicada, ja que hi ha carrers que no en permeten la instal·lació de vials específics..

Per altra banda s’ha detectat una manca de seguretat a l’hora d’aparcar les bicicletes al carrer, sobretot a la nit.

La intervenció consistirà en:

- Ubicar dos aparcaments segurs de bicicleta tipus BICIBOX, un a la zona universitària i l’altra a la zona del Remei com a prova pilot.

- Pintar i millorar els carrils bici existents amb noves senyalitzacions, , pilons de separacions de seguretat i reparació de paviments.

- Fer un nou carril bici del pont de N152 a les pistes d’atletisme.

Pressupost total					75.149,10€

12-Millorar l’accessibilitat en edificis públics

Hi ha dos espais públics municipals a la zona de la Vella que no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Es tracta de l’entrada principal de l’Orfeó i de l’entrada i el lavabo del Centre Cívic de la Guixa.

La intervenció a l’Orfeó consisteix en:

- Construir una rampa d’accés per la porta lateral de la façana

- Col·locar una barana

La intervenció al Centre Cívic de la Guixa consisteix en:

- Col·locar una porta corredissa al bany

- Millorar l’entrada principal amb la construcció d’un nou gual i substitució de portes.

Pressupost total					27.666,70€

- Habilitar un espai al centre cívic de la Guixa per a la gent gran

La gent gran de la Guixa no disposa de cap espai de trobada per passar-hi estones parlant, jugant, fent activitats o mirant la televisió. Al centre hi ha un espai que actualment es fa servir de magatzem i que té entrada independent per la part del darrere.

La proposta planteja crear un espai de trobada per a persones grans que funcionarà de forma autònoma, sense la contractació de cap dinamitzador/a i en els horaris que estigui obert el centre cívic.

La intervenció consisteix en:

- Repintar el local

- Repassar la fusteria d’alumini

- Instal·lar-hi calefacció

- Millorar l’enllumenat

- Comprar  taules, cadires, televisió i nevera

Pressupost total					17.134,81€

14-Millorar la seguretat dels vianants als passos del passeig. de la Generalitat i a l’Eix 11 de setembre

Una de les preocupacions de la ciutadania és la seguretat en els passos de vianants.  El trànsit intens en alguns carrers, els cotxes aparcats molt a prop de passos de vianants i altres elements que dificulten veure els vianants que volen travessar el carrer fan que es plantegi revisar i intervenir en aquells punts que s’han detectat com a perillosos. Concretament, a la zona de la Vella, s’hi han identificat passos de vianants poc segurs al passeig de la Generalitat i a l’Eix 11 de setembre.

La intervenció consisteix en:

- Reforçar l’enllumenat en els 15 passos de vianants de l’Eix 11 de setembre

- Reforçar l’enllumenat en 6 passos de vianants del passeig de la Generalitat

- Instal·lar una nova zona semafòrica a la cruïlla del passeig de la Generalitat amb el carrer Bisbe Strauch i l’avinguda Pius XII

Pressupost total  				112.024,22€

15-Nou parc al pati de l’antiga escola Montseny, bancs al c/ Sant Isidre i aparells de gimnàstica al c/ Rafel Gay de Montellà

Darrere el Centre Cívic del Montseny hi ha el pati de l’antiga escola que durant un temps es va utilitzar com a pista esportiva. Actualment aquesta pista només s’obre per fer-hi activitats dinamitzades, ja que provoca molèsties a l’Escola d’Adults, al centre cívic i al veïnat. A més està en males condicions per jugar-hi a futbol.

Està previst construir-ne una de nova on actualment hi ha el parc infantil i deixar l’espai de darrere el centre cívic com a zona de lleure.

La proposta consisteix en  la:

- Construcció d’un nou parc

- Instal·lació de jocs infantil i mobiliari urbà

- Plantació d’arbre i plantes de temporada

- Col·locació de 6 bancs al llarg del carrer Sant Isidre.

- Col·locació d’aparells de gimnàstica, musculació i estiraments al parc del c/ Rafel Gay de Montellà.

Pressupost total					130.935,54€

- Condicionar el local dels veïns/es del Sucre

El local de l’Associació de Veïns del Sucre és un espai obert a la gent del barri que s’utilitza per reunions i per fer activitats i tallers en diferents èpoques de l’any.

Tot i així, aquest espai presenta problemes per la falta d’un magatzem tancat, manca de mobiliari adequat per fer tallers i sobretot pel fred que hi fa els mesos d’hivern.

La proposta consisteix en:

- Tancar un espai per a magatzem

- Pintar tot el local

- Repassar la fusteria d’alumini

- Instal·lar-hi climatització

- Comprar taules, cadires, televisió i nevera

Pressupost total							22.138,46€

- Millorar la il·luminació de la zona esportiva

A la zona esportiva, principalment als carrers Antoni Vilà i Cañellas i Jocs del 92 presenten una il·luminació insuficient. A la zona esportiva, sobretot a la nit, és quan s’hi mouen més persones, sobretot persones que s’hi entrenen. La falta d’il·luminació provoca inseguretat principalment per aquelles que van  a peu o en bicicleta.

La intervenció consisteix en una:

- Nova il·luminació al carrer Antoni Vilà i Cañellas

- Nova il·luminació al carrer Jocs del 92

Pressupost total					44.489,31€

18-Millorar el parc d’Occitània i instal·lar un skatepark i elements de parkour

El barri del Sucre, tot i que disposa de molts espais verds i de lleure, cada vegada més els infants i els  joves reclamen llocs per practicar-hi esport i jugar-hi. Al barri també hi ha la RUVIC on viuen molts joves universitaris que també busquen espais per practicar-hi  esport.

La intervenció consisteix en:

- Millorar el paviment de la pista esportiva

- Col·locar-hi dues cistelles de minibàsquet

- Instal·lar-hi una font

- Millorar-ne la il·luminació

- Construir-hi un skatepark per a infants

- Construir-hi un circuit de parkour

Pressupost total						103.885,48€

19-Remodelació del parc de l’Horta de la Sínia

El part de l’Horta de la Sínia és una de les zones de lleure del barri del Remei construïda fa pocs anys en el marc del Pla de barris del sud. Tot i així, les persones que utilitzen aquest parc detecten falta d’equipaments més adaptats a infant i joves. En canvi, hi ha elements que només tenen una funció estètica i que amb una remodelació es podria donar més funcionalitat al parc.

La intervenció consisteix en:

- Una  zona nova de jocs infantils

- L’enderroc dels murs dels passadissos centrals

- La instal·lació de xarxa de reg pels parterres

- Una plantada d’arbres i flors de temporada.

Pressupost total						61.344,71€

- FASE VOTACIÓ DE PROPOSTES

Les votacions als pressupostos participatius de la zona de la Vella es van portar a terme durant dues setmanes, entre el 12 i el 25 de juny de 2017.

En aquesta edició es posaven a votació 19 projectes que partien de les propostes elaborades íntegrament per la ciutadania i que s’havien validat, concretat i quantificat pels serveis tècnics municipals.

La dotació econòmica d’aquesta edició va ser de 150.000€.

Tal com va passar en les dues edicions passades, es van habilitar dos canals de votació:

- Presencial

  - OAC del Remei

  - Oficina d’Educació

  - Oficina d’Acollida

  - Centre Cívic de la Guixa

    - També és podia votar als punts informatius puntuals que es van anar desplegant a diferents espais de la zona.

- En línia, a través de la pàgina www.decidim.vic.cat

Per tal que la ciutadania tingués el màxim d’informació sobre els projectes que es posaven a votació, es van fer quatre exposicions fixes amb la informació detallada de cada projecte. Les exposicions estaven situades a:

- Plaça Gerbert d’Orlhac

- Plaça de la Noguera

- Parc d’Occitània

- Centre Cívic de la Guixa

També al web habilitat per les votacions hi havia la informació de cadascun dels projectes per tal de ser consultada abans de decidir quines tres opcions escollia i prioritzava cada ciutadà/na.

Per poder votar calia estar empadronat a la zona de la Vella i ser major de 16 anys. Durant la votació s’havia de seleccionar 3 projectes i ordenar-los d’1 a 3 segons les prioritats del/la votant.

RESULTATS QUANTITATIUS

Al llarg del període de votacions van votar 480 persones, que representen un 3,84% de les persones que complien els requisits per votar. Un cop verificats amb el padró d’habitants es van considerar com a vàlids 406 vots (3,25%).

Pel que fa a les dues modalitats de participació, cal destacar que la participació majoritària va ser a través d’Internet. Els vots en línia van suposar un 83,96% del total, mentre que els presencials van representar un 16,04%.

La participació ciutadana en pressupostos participatius normalment se situa entre el 2 i el 4% en aquelles ciutats catalanes que porten a terme aquest tipus de processos participatius.

|  | Total | % |
| --- | --- | --- |
| Número de persones de + de 16 anys empadronades a la zona de la Vella | 12.500 |  |
| Total de votants | 480 | 3,84 |
| Vots vàlids (sobre vots emesos) | 406 | 84,58 |
| Vots nuls (sobre vots emesos) | 74 | 15,41 |
| Vots presencials (sobre vots emesos) | 77 | 16,04 |
| Vots online (sobre vots emesos) | 403 | 83,96 |

L’Ajuntament es va comprometre a assumir el resultat de la votació ciutadana. Com que la partida disponible és de 150.000€, aquest any 2017 es podran executar els projectes següents que es corresponen a les propostes guanyadores:

|  | PROPOSTES GUANYADORES |
| --- | --- |
| 1. | Millora de l’enllumenat i pavimentació perimetral de la plaça Gaudí, amb un cost de 80.044,96€ |
| 2. | Millora de l’anella verda, amb un cost de 14.400€ |
| 3. | Millora de la seguretat dels vianants als passos del passeig de la Generalitat i de l’Eix 11 de setembre, amb un cost total de 112.024,22€ La proposta s’adaptarà al romanent i tindrà un cost total de 55.555,04€. * |

*Els costos de la primera i la segona opció ascendeixen a 94.444,96€. La tercera opció més votada no es podrà executar íntegrament i s’ha d’adaptar al pressupost disponible de 55.555,04€

Recompte total de vots:

| Nom proposta | Vots en primera opció | Vots en segona opció | Vots en tercera opció | Resultat final (vot ponderat) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cohesió veïnal | 17 | 12 | 32 | 107 | 4,39 |
| - Bibliolleure | 13 | 27 | 25 | 118 | 4,84 |
| - Fons comú de materials per a entitats i festes | 24 | 12 | 29 | 125 | 5,13 |
| - Senyalització d’arbrat singular | 4 | 7 | 9 | 35 | 1,43 |
| - Millora de l’anella verda | 37 | 48 | 33 | 240 | 9,85 |
| - Remodelació del parc de Can Forcada | 33 | 19 | 13 | 150 | 6,15 |
| - Intervenció i millora del parc de Mª Àngels Anglada | 23 | 58 | 18 | 203 | 8,33 |
| - Millora de l’accessibilitat de la plaça Santa Cecília | 5 | 7 | 15 | 44 | 1,80 |
| - Millora de l’enllumenat i pavimentació perimetral de la Plaça Gaudí | 64 | 31 | 18 | 272 | 11,16 |
| - Condicionar l’estacionament de l’IES Jaume Callís i millorar la seguretat dels accessos | 19 | 14 | 30 | 115 | 4,72 |
| - Connexió de carrils bici a la zona universitària i prova pilot d’aparcaments per a bicicletes segurs | 18 | 35 | 23 | 147 | 6,03 |
| - Millorar l’accessibilitat en edificis públics | 5 | 19 | 14 | 67 | 2,75 |
| - Habilitar un espai al centre cívic de la Guixa per a la gent gran | 27 | 8 | 11 | 108 | 4,43 |
| - Millorar la seguretat dels vianants als passos de Pg. de la Generalitat i a l’Eix 11 de setembre | 35 | 33 | 36 | 207 | 8,49 |
| - Nou parc al pati de l’antiga escola Montseny, bancs a c/ Sant Isidre i aparells de gimnàstica al c/ Rafel Gay de Montellà | 32 | 5 | 8 | 114 | 4,67 |
| - Condicionar el local dels veïns/es del Sucre per a activitats i tallers | 10 | 14 | 19 | 77 | 3,16 |
| - Millorar la il·luminació de la zona esportiva | 8 | 14 | 20 | 72 | 2,95 |
| - Millorar el Parc d’Occitània i instal·lar un skatepark infantil i elements de parkour | 11 | 13 | 13 | 72 | 2,95 |
| - Remodelació del parc de l’Horta de la Sínia | 7 | 12 | 12 | 57 | 2,33 |
| En blanc | 14 | 18 | 28 | 106 | 4,35 |
| Total | 406x3 | 406x2 | 406x1 |  |  |
|  | 1.218 punts | 812 punts | 406 punts | 2.436 punts |  |

RESULTATS QUALITATIUS

Més enllà dels resultats quantitatius, també es vol posar en valor el fet que una votació ciutadana també té una dimensió qualitativa que a vegades s’oblida quan es parla de participació.

Per aquest motiu es voldrien remarcar els aspectes següents:

- Les propostes que es van votar al llarg de dues setmanes van ser elaborades íntegrament per la ciutadania que va participar en la primera fase del procés. Parteixen de la percepció i de les necessitats que aquests veïns i veïnes han considerat que té el territori de la Vella; d’allò que ells i elles perceben que és important. D’aquesta manera emergeixen noves visions de la ciutat i s’estableix un nou canal de comunicació entre ciutadania i Ajuntament.

- En aquesta edició, les associacions de veïns de la zona són qui ha validat cadascuna de les fases del procés, a més de validar o redefinir les propostes que finalment es van posar a votació.

- L’Ajuntament va en sintonia amb les necessitats dels ciutadans. Això queda palès en el fet que moltes de les propostes fetes ja estaven previstes en els pressupostos actuals i per tant es van excloure (per exemple, la plaça de la Noguera).

- Aquest any s’han realitzat altres processos de participació importants (POUM, Pla de Mobilitat i Pla d’Acció Cultural). Algunes de les propostes es van canalitzar cap aquest altres processos de participació.

- La informació en aquesta edició ha tingut dos components importants:

  - Per una banda no s’ha fet una única exposició, sinó que a cada barri es podien visualitzar els projectes a través de les 4 exposicions de gran format; tres al carrer i una al Centre Cívic de la Guixa. Aquest nou format apropa molt més el procés i la participació a la ciutadania que habitualment no participa i es troba l’exposició al carrer.

  - Per altra banda, al llarg de les dues setmanes, 4 persones vinculades a participació ciutadana de l’Ajuntament han donat informació i explicat a la ciutadania els pressupostos participatius i els projectes que es posaven a votació. Això s’ha traduït en vots de persones que habitualment no participen.

- Enguany es pot veure un percentatge molt més elevat de persones nouvingudes que han votat en aquesta edició de pressupostos participatius, fruit de la informació personalitzada, tant per part dels tècnics municipals com de les associacions de veïns. En concret, un 26% dels vots presencials i el 2% dels vots online provenen de persones nouvingudes. Aquestes dades són un reflex de la diversitat de la nostra ciutat i són representatives dels barris de la Vella.

- Es podria dir que a través dels pressupostos participatius la ciutadania i l’Ajuntament es coneixen una mica millor i es reconeixen. Abans de les votacions, hi ha la fase d’elaboració de propostes. En aquesta fase es treballa conjuntament - serveis tècnics municipals i ciutadania - al llarg d’unes quantes setmanes per definir una sèrie d’actuacions, que són les que després es voten. D’aquesta manera, ciutadania i Ajuntament s’apropen una mica més.

- Durant les votacions, l’Ajuntament ha fet una campanya de comunicació en la qual totes les propostes han rebut el mateix tractament. Això no ha exclòs que els veïns i veïnes i sobretot les associacions de veïns hagin fet campanya pels projectes del seu barri o els que ells mateixos han proposat, mobilitzant-se a favor del procés i d’algunes propostes. Des de l’àrea de participació es valora molt positivament aquesta mobilització ciutadana perquè posa a la llum que una part de la ciutadania ha sentit com a pròpies les propostes i, per tant, el procés.

- Els projectes no guanyadors pot ser que s’acabin executant en propers pressupostos. Han sorgit de la necessitat que ha visualitzat la ciutadania i ja s’han concretat i quantificat tècnicament. Els projectes guanyadors, en formar part de pressupost ordinari, tenen garantida l’execució en un termini no superior a un any.

- En resum, els pressupostos participatius són un exercici de coresponsabilitat perquè la ciutadania defineix unes necessitats o prioritats i uns mesos després, durant el període de votacions, esdevé protagonista en la presa de decisions. Per tant, es decideix conjuntament com es vol que sigui la ciutat.

PROJECTES GUANYADORS

- Millora de l’enllumenat i pavimentació perimetral de la Plaça Gaudí

La plaça Gaudí no està completament urbanitzada, tal com preveia el projecte inicial. Falta acabar la urbanització de la vora, entre la zona pavimentada i la zona de sorra, per evitar que quan plogui l'aigua no porti la sorra de la plaça cap al carrer de la Ramada i els embornals. També falta acabar la xarxa d’enllumenat de la plaça.

La intervenció consistirà en:

- Millorar la xarxa d’enllumenat de la plaça

- Fer un nou paviment perimetral i crear una recollida d'aigües pluvials a la part baixa de la plaça amb un pou sorrer connectat a la xarxa de clavegueram.

- Augmentar el mobiliari urbà

Pressupost total							80.044.96€

- Millora de l’Anella Verda

L’anella verda de Vic és un circuit natural al voltant de la ciutat, articulat per un grup d’enclavaments d’alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural, i que permet valorar ambientalment i sociocultural la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal. És un llarg trajecte, d'uns 32 quilòmetres de traçat, que encercla tota la ciutat, amb una gran part del circuit que passa per la llera dels rius de la ciutat el Gurri i el Mèder. Les diferències paisatgístiques que s’observen al llarg d’aquest recorregut permeten que tothom pugui gaudir-ne.

Una part del recorregut de l’anella verda passa per la zona de la Vella. En aquesta zona es proposen diferents actuacions:

- Instal·lació d’una font d’aigua potable a la zona del Nadal, al costat del recorregut de l’anella.

- Eliminació de senyalitzacions obsoletes i en mal estat.

- Millora de la senyalització existent en concret 2 panells informatius al pou de glaç i al recorregut del Mèder.

- Instal·lació de 2 faristols informatius nous a la zona de Sant Martí de Sentfores, a la pineda del Pujolar i a la l’ermita de Sant Sixt.

- Instal·lació de 6 panells informatius de l’anella verda, amb un plànol de situació i global de tot el recorregut i informació d’interès sobre aquest recorregut. Es proposen 6 ubicacions diferents, en accessos i cruïlles.

- Arranjament de les escales de la font del Ferro a la Guixa.

Pressupost total						 	 14.400 €

- Millorar la seguretat dels vianants als passos del Passeig de la Generalitat i a l’Eix 11 de Setembre

Una de les preocupacions de la ciutadania és la seguretat en els passos de vianants.  El trànsit intens en alguns carrers, els cotxes aparcats molt a prop de passos de vianants i altres elements que dificulten veure els vianants que volen travessar el carrer fan que es plantegi revisar i intervenir en aquells punts que s’han detectat com a perillosos. Concretament, a la zona de la Vella, s’hi han identificat passos de vianants poc segurs al passeig de la Generalitat i a l’Eix 11 de setembre.

La intervenció consisteix en:

- Reforçar l’enllumenat en els 15 passos de vianants de l’Eix 11 de setembre

- Reforçar l’enllumenat en 6 passos de vianants del passeig de la Generalitat

- Instal·lar una nova zona semafòrica a la cruïlla del passeig de la Generalitat amb el carrer Bisbe Strauch i l’avinguda Pius XII

Pressupost total  							112.024,22€

Pressupost adaptat							 55.555,04€

RETORN

El 28 de juny a les 10 del matí es va fer la presentació pública dels resultats de les votacions dels pressupostos participatius de la zona de la Vella. Just dos dies després de finalitzar les votacions, el regidor de Ciutadania i Igualtat, Josep Ramon Soldevila, i la tècnica de Participació Ciutadana, Fabiola Mora, van presentar les propostes guanyadores en una roda de premsa a la Plaça Gerbert d’Orlhac, just al costat del cub informatiu amb les propostes que es presentaven a votació.

De la roda de premsa, se’n va destacar:

Josep-Ramon Soldevila ha posat en valor que “les actuacions de l’Ajuntament van en consonància amb el que demana la ciutadania, ja que bona part de les propostes rebudes a la primera fase ja estaven pressupostades o incloses en altres projectes en curs. L’exemple més clar és la recepció d’una desena d’idees per millorar la plaça de la Noguera, on ja s’hi està treballant.”

Per la seva banda, Fabiola Mora ha detallat que les propostes que no han guanyat “són projectes viables tècnicament i es podrien portar a terme en un futur, si des del consistori es creu adient i es disposa dels recursos necessaris per fer-los realitat”.

Font: www.vic.cat

Links a les notícies que els mitjans locals han publicat sobre els resultats:

http://www.vic.cat/news/els-pressupostos-participatius-milloraran-la-placa-gaudi-l2019anella-verda-i-la-seguretat-en-passos-de-vianants-a-la-zona-de-la-vella

http://el9nou.cat/video/la-placa-gaudi-guanya-els-pressupostos-participatius/

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1181192-la-millora-final-de-la-placa-gaudi-de-vic-s-emporta-els-pressupostos-participatius.html

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/54247/millorar/placa/gaudi/anella/verda/propostes/guanyadores/dels/pressupostos/participatius/vic

A més a més, immediatament després de la roda de premsa es va posar en marxa la campanya d’informació dels resultats a través de les xarxes socials, a Twitter i Facebook, amb múltiples publicacions que es van anar compartint els següents dies. Alhora es van publicar articles sobre els resultats de les votacions al web de l’Ajuntament de Vic i a la secció de Participació Ciutadana.

Es va informar a totes les persones participants en les diferents fases del procés sobre els resultats de les votacions a través d’un correu electrònic i es van contestar a les subseqüents preguntes.

Per últim, un cop finalitzada, es pujarà aquesta memòria al web de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic, per tal que la ciutadania en tingui accés en qualsevol moment.

- AVALUACIÓ

AVALUACIÓ I CONSIDERACIONS ADDICIONALS

Aquests són els resultats de l’abast de les campanyes realitzades a les xarxes socials:

- CAMPANYA FACEBOOK

- CAMPANYA TWITTER

En termes generals el procés dels pressupostos participatius d’aquesta edició ha estat satisfactori en totes les seves fases. La participació ha estat adequada tant en la fase de presentació de propostes com en la de votació, i en fem una valoració positiva. Tot i així, sempre hi ha espai per a la millora i, en aquest sentit, ens plantegem de cara a la futura edició un reforç d’alguns aspectes del procés.

Ens proposem continuar buscant la participació de la ciutadania no associada, és a dir, el públic individual que no pertany a cap entitat ni grup. També considerem important fomentar la participació de la població nouvinguda, ja que en aquesta edició l’esforç ha tingut uns resultats destacats. Creiem necessari reforçar les taules de participació on la ciutadania presenta i valida les propostes a través de proporcionar unes indicacions més clares i concises de quin tipus de propostes són viables per aquest tipus de procés. Així s’obtindran propostes que tindran una major probabilitat de passar a validació tècnica i a la fase de votacions. Per últim, considerem que caldria allargar la fase de votacions de dues setmanes (com hem fet en aquesta edició) a tres setmanes (com en edicions passades).

- ANNEXES

Plafons amb les propostes i la puntuació obtinguda

Proposta guanyadora en primer lloc

Proposta guanyadora en segon lloc

Proposta guanyadora en tercer lloc

Exposició al Centre Cívic de la Guixa

Cub informatiu al Parc Occitània

Cub informatiu a la Plaça Gerbert d’Orlhac

Cub informatiu a la plaça de la Noguera

Punt informatiu mòbil

Butlleta de votació (davant)

Butlleta de votació (darrera)

Promoció Facebook